## pai
جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوية للإستثمار لسنة 2022 و 2023 وسنة 2024
الولاية: بن عروس
ع/ر | البلدية | المشروع | الكلفة المحينة (بالدينار ) | الإنجاز المادي % | الإعتمادات المستهلكة (بالدينار ) | الإنجاز المالي % | ملاحظات ( القبول الوقتي / القبول النهائي/ ختم صفقة / فسخ صفقة/تعطل الإنجاز مع ذكر الأسباب والمقترح/ تحيين برنامج/تاجيل البرمجة لسنة لاحقة /ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,,, الخ )
1 | رادس | تهيئة وتوسيع مقر الحالة المدنية | 535976 | 100 | 504162 | 94 | تم القبول الوقتي للمشروع بعد أن تم فسخ الصفقة و تعيين مقاولة أخرى لإستكمال باقي الأشغال,
2 | رادس | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار | 1320000 | 100 | 1315771 | 100 | في مرحلة القبول النهائي للمشروع بعد أن تم فسخ الصفقة تعيين مقاولة أخرى لإستكمال باقي الأشغال,
3 | رادس | تركيز محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار | 800000 |  |  |  | سيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر جانفي 2025
4 | رادس | تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات | 1698000 | 100 | 1125111 | 66 | في مرحلة القبول الوقتي للمشروع
5 | رادس | تهيئة مستودع الحجز وواقيات للمعدات بالمستودع | 169054 | 100 | 150000 | 90 | في مرحلة القبول النهائي للمشروع
6 | رادس | إقتناء شاحنة double cabine | 99000 |  |  |  | تم الإعلان عن طلب العروض ثلاث مرات و كانت العروض غير مجدية و تم المرور للتفاوض المباشر غير أن المزود لم يفي بالتزاماته و سيتم الإعلان عن طلب العروض مجددا قبل موفى شهر جانفي 2025
7 | رادس | إعادة تهيئة ساحة الجمهورية أمام قصر البلدية وإحداث منطقة خضراء بحي الملاحة | 448000 | 100 | 318000 | 90 | تم القبول الوقتي للمشروع و التخلي عن تهيئة حديقة الملاحة بناءا على طلب المتساكنين
8 | رادس | تعبيد الطرقات | 2817000 | 30 | 228791 | 8 | في مرحلة الإنجاز
9 | رادس | تهذيب شبكة التنوير العمومي 2020 | 423261 | 100 | 296166 | 70 | في مرحلة القبول النهائي للمشروع
10 | رادس | تركيز كاميرا مراقبة للمنشآت الرياضية و النفق | 99000 | 90 | 0 | 0 | أشغال متوقفة في انتظار تركيز شبكة الأنترنات من قبل شركة الاتصالات
11 | رادس | تجهيزات المستودع البلدي واقتناء حاويات لجمع البلاستيك | 48000 |  |  |  | تم الإعلان عن الإستشارة وكانت العروض غير مجدية وسيتم الإعلان عنها للمرة الثالثة
12 | رادس | تهيئة حديقة سيدي بويحي | 755000 | 20 | 69133 | 10 | انطلق المقاول في إنجاز الأشغال يوم 15نوفمبر 2024
13 | رادس | تعبيد وتصريف مياه الأمطار ببعض الأحياء برادس | 1480331 |  |  |  | انطلق المقاول في إنجاز الأشغال يوم 25 سبتمبر 2024 بنسق بطيء جدا وتم التنبيه عليه للتسريع في الإنجاز وتدارك التأخير الحاصل,
14 | رادس | تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة ببعض الأحياء والأنهج | 990390 |  |  |  | انطلق المقاول في إنجاز الأشغال يوم 27 ديسمبر 2024
15 | رادس | تركيب شبكة للطاقة الشمسية لقاعة توفيق بوهيمة ومحيطها 2022 | 107000 |  |  |  | في مرحلة إعداد لملف التنفيذي للأشغال
16 | رادس | هدم بناءات متداعية للسقوط | 19040 |  |  |  | تم تكليف مقاولة و إعداد إذن التزود لكن إشكالية عقارية حالت دون التنفيذ فتم إلغاء المشروع وإعادة توظيف الإعتمادات
17 | رادس | تهيئة أولية لأنهج غير معبدة | 0 |  |  |  | تم إعداد إذن التزود للمرة الرابعة بعد إلغاءه في ثلاثة مناسبات لإخلال الشركات بالتزاماتهم مع إضافة إعتمادات 50000 د تم رصدها بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2023
18 | رادس | تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات نهج النسيم مدخل مدرسة منجي سليم نهج عمر ابن ربيعة والطرقات الحاذية له | 753000 | 80 | 437074 | 58 | انطلق المقاول في إنجاز الأشغال يوم 19 أوت 2024 و بلغت نسبة تقدم الأشغال 80%
19 | رادس | تهيئة فضاء للصيد التقليدي لبحارة رادس وإنجاز قسط أول من الفسحة الشاطئية وقسط من السقالة | 1115000 |  |  |  | سيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر جانفي 2025
20 | رادس | دراسات في إطار برنامج تهذيب الأحياء القديمة PRCA | 500000 |  |  |  | تم إعداد تقرير تقييم العروض الخاص بتعيين مكتب دراسات لإنجاز الدراسات الفنية ومتابعة الإنجاز وسيتم عرضه على اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات
21 | رادس | المساهمة في برنامج إحياء المدينة العتيقة المراح PRCA | 1445000 |  |  |  | تم إعداد تقرير تقييم العروض الخاص بتعيين مكتب دراسات لإنجاز الدراسات الفنية والمتابعة للمشروع وسيتم عرضه على اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات
22 | رادس | تهيئة أولية لأنهج غير معبدة | 100000 |  |  |  | تم إعداد إذن التزود للمرة الرابعة بعد إلغاءه في ثلاثة مناسبات لإخلال الشركات بالتزاماتهم مع إضافة إعتمادات 50000 د تم رصدها بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2023
23 | رادس | إقتناء معدات نظافة | 551915 | 100 | 551915 | 100 | تم القبول الوقتي للمشروع
24 | رادس | تهيئة مستودع الحجز البلدي | 250000 |  |  |  | في مرحلة تسجيل الصفقة
25 | رادس | تعهد وصيانة المنشات البلدية | 222000 |  |  |  | من المؤمل الإعلان عن طلب العروض خلال شهر فيفري 2025
26 | رادس | صيانة و تعهدالحذائق و المساحات الخضراء و تركيز تجهيزات حضرية بمدينة رادس | 200000 |  |  |  | من المؤمل الإعلان عن طلب العروض خلال شهر فيفري 2025
27 | رادس | تعبيد و تهيئة بعض الانهج بمدينة رادس | 1500000 |  |  |  | من المؤمل الإعلان عن طلب العروض خلال شهر فيفري 2025
28 | رادس | التنوير العمومي | 250000 |  |  |  | تأخير في الحصول على مصادقة مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ملف الدراسة وسيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر جانفي 2025
29 | رادس | تعهد وصيانة المنشات الرياضية | 122506 |  |  |  | تم إعداد إذن التزود ودعوة المقاول للإنطلاق في إنجاز الأشغال
30 | رادس | ترصيف شارع الطيب المهيري | 180000 |  |  |  | من المؤمل الإعلان عن الإستشارة خلال شهر فيفري 2025
31 | رادس | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة رادس | 145000 |  |  |  | تم الإعلان عن طلب العروض وكانت العروض غير مجدية وسيتم الإعلان عنه مجددا قبل موفى شهر جانفي 2025
|  |  | 19143473 |  | 4996123